## Foglio1
Delivery 1 | Start-end | Concluso | MMT/GE
OR1- Scelte generali | 08 - 13 Novembre | si | MMT/GE
ATTIVITA' 1.1 pianificazione con comprensione della specifica |  | x
ATTIVITA' 1.2 scelta ambito di lavoro e ruoli |  | x
ATTIVITA' 1.3 Decisioni finali |  | x
OR2- Requisiti Generali | 13 - 22 Novembre |  | MMT
ATTIVITA' 2.1 Use cases |  | x | Thomas
ATTIVITA' 2.2 requsiti funzionali |  | x | Thomas
ATTIVITA' 2.3 tabelle di Cockburn |  | x | Marzia
ATTIVITA' 2.4 requisiti non funzionali |  | x | Miriana
OR3 - System Design | 13 - 21 Novembre |  | G/E
ATTIVITA' 3.1 fase iniziale di studio sul system design |  | x
ATTIVITA' 3.2 Fase realizzazione system design |  | x
OR4 - Architettura software di tutto il sistema | 21 - 29 Novembre |  | Thomas
ATTIVITA' 4.1 fase di studio |  | x
ATTIVITA' 4.2 fase decisionale |  | x
OR5 - Effort estimation | 08-13, 26-30 Novembre |  | T/G
ATTIVITA' 5.1 fase studio |  | x
ATTIVITA' 5.2 fase decisonale |  | x
Delivery 2 | Start-end | Concluso | Componente Gruppo
Organizzazione generale | 05-12 Dicembre | si | Tutti
Attività 1.1- Fase decisionale per modifiche prima parte |  | x
Attività 1.2- Modifiche progetto |  | x
Attività 1.3- Revisione Modifiche |  | x
Attività 1.4- Suddivisione del lavoro |  | x
Requisiti Specifici | 18-21 Dicembre | si | Marzia, Giulia, Erika
Arrività 1.1- Fase decisionale su tutti i requisiti |  | x | Tutti
Attività 1.2- Documento requisiti specifici per la GUI |  | x | Marzia
Attività 1.3- Documento requisiti specifici Business Logic |  | x | Giulia
Attività 1.4- Documento requisiti specifici DB |  | x | Erika
ER Diagram | 18-21 Dicembre | si | Erika
Arrività 1.1- Fase decisionale |  | x | Tutti
Attività 1.2- Fase di studio |  | x | Erika
Attività 1.3- Documento ER Diagram |  | x | Erika
Class Diagram | 15-20 Dicembre | si | Tutti
Arrività 1.1- Fase decisionale |  | x | Tutti
Attività 1.2- Fase di studio |  | x | Tutti
Attività 1.3- Documento Class Diagram |  | x | Miriana
Prototipo v.1 | 20-22 Dicembre | si | Thomas, Marzia, Giulia
Attività 1.1- Fase di studio |  | x | Thomas, Marzia, Giulia
Mapping | 21-22 Dicembre | si | Miriana
Attività 1.1- Fase di studio |  | x | Miriana
Attività 1.2- Documento |  | x | Miriana
Design Decision | 21-22 Dicembre | si | Thomas, Marzia
Attività 1.1- Documento per le decisioni prese durante il lavoro |  | x | Marzia
Delivery3 | Start-end | Concluso | Componente Gruppo
Organizzazione generale | 09-14 Gennaio | si | Tutti
Attività 1.1- Fase decisionale per modifiche da apportare |  | x | Tutti
Attività 1.2- Modifiche progetto |  | x | Giulia, Miriana, Marzia
Attività 1.3- Suddivisione del lavoro |  | x | Tutti
Prototipo v.2 | 09-19 Gennaio | si | Thomas, Erika, Giulia
Attività 1.1- Fase di studio e realizzazione |  | x | Thomas, Erika
Attività 1.2- Descrizione prototipo |  | x | Giulia
Mapping | 11-14 Gennaio | si | Giulia, Miriana
Attività 1.1- Fase di studio |  | x | Giulia, Miriana
Attività 1.2- Documento |  | x | Giulia, Miriana